|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 |

**Дорожная карта по разработке и внедрению общеобразовательными организациями**

**рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы**

Чек-лист разработан на основе нормативных и методических документов:

* Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)
* Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (№ 304-ФЗ от 31.07.2020)
* Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»
* Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года N 996-р)
* План мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р
* Примерная программа воспитания (утверждена на заседании ФУМО по общему образованию 02.06.2020) и другие,

а также анализа примерных дорожных карт, разработанных в регионах (Тверская, Томская, Кировская, Новосибирской и др.) и ГАОУ ДПО города Москвы «Московский центр развития кадрового потенциала образования», материалов журнала «Справочник классного руководителя», №12, декабрь 2020 г., с.4-5.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название мероприятия** | **Да/нет** | **Сроки исполнения** | **Планируемый результат** | Ответственный |
| 1. **Организационно-управленческое обеспечение** | | | | | |
| 1. | Создана рабочая группа по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы в образовательной организации |  | Октябрь  2020 –  январь  2021 | Приказ о создании рабочей группы по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, размещение приказа на официальном сайте образовательной организации | Руководитель общеобразовательной организации (далее ОО) |
| 2. | Проведеноустановочное совещание для членов рабочей группы по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы в образовательной организации |  | Январь  2021 | Программа совещания | Заместитель руководителя общеобразовательной организации по воспитательной работе (далее – ОО по ВР) |
| 3. | Наличие на официальном сайте образовательной организации постоянно действующего специального раздела «Воспитательная работа» в двумя подразделами «Рабочая программа воспитания» и «Календарные планы воспитательной работы»  Обеспечение содержательного наполнения данного раздела сайта |  | Январь 2021 г.,  далее – по мере появления информации | Постоянно действующий специальный раздел «Воспитательная работа» в двумя подразделами «Рабочая программа воспитания» и «Календарные планы воспитательной работы» | Ответственный за сопровождение сайта в образовательной организации |
| **II. Мероприятия содержательного характера** | | | | | |
| 4. | Разработан проект рабочей программы воспитания в соответствии со структурой (требования Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся») |  | Январь –  апрель 2021 г. | Проект рабочей программы воспитания | Рабочая группа по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (далее – рабочая группа),  заместитель руководителя ОО по ВР |
| 5. | Разработаны проекты разделов рабочей программы воспитания |  | Январь –  апрель 2021 г. | Проект разделов рабочей программы воспитания | Рабочая группа,  заместитель руководителя ОО по ВР |
| 5.1. | Разработан Раздел 1. «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» (проект) |  | Январь –  апрель 2021 г. |  |  |
| 5.2. | Разработан Раздел 2. «Цель и задачи воспитания» (проект) |  | Январь –  апрель 2021 г. |  |  |
| 5.3 | Разработан Раздел 3. «Виды, формы и содержание деятельности» (проект) |  | Январь –  апрель 2021 г. |  |  |
| 5.4. | Разработан Раздел 4. «Основные направления самоанализа воспитательной работы» |  | Январь –  апрель 2021 г. |  |  |
| 6. | Разработаны инвариантные модули (проекты): |  | Январь –  апрель 2021 г. | Проекты инвариантных модулей рабочей программы воспитания | Рабочая группа,  заместитель руководителя ОО по ВР |
| 6.1 | Школьный урок |  | Январь –  апрель 2021 г. |  |  |
| 6.2 | Классное руководство |  | Январь –  апрель 2021 г. |  |  |
| 6.3 | Курсы внеурочной деятельности |  | Январь –  апрель 2021 г. |  |  |
| .6.4 | Работа с родителями |  | Январь –  апрель 2021 г. |  |  |
| 6.5 | Самоуправление |  | Январь –  апрель 2021 г. |  |  |
| 6.6 | Профориентация |  | Январь –  апрель 2021 г. |  |  |
| 7. | Разработаны проекты вариативных модулей  *(можно исключить какие-либо модули из перечня вариативных, добавить в вариативную часть собственные модули)*: |  | Январь –  апрель 2021 г. | Проекты вариативных модулей рабочей программы воспитания | Рабочая группа,  заместитель руководителя ОО по ВР |
| 7.1. | Ключевые общешкольные дела |  | Январь –  апрель 2021 г. |  |  |
| 7.2. | Детские общественные объединения |  | Январь –  апрель 2021 г. |  |  |
| 7.3. | Школьные медиа |  | Январь –  апрель 2021 г. |  |  |
| 7.4. | Экскурсии, экспедиции, походы |  | Январь –  апрель 2021 г. |  |  |
| 7.5. | Организация предметно - эстетической среды |  | Январь –  апрель 2021 г. |  |  |
| 7.6. | Профилактика социально-негативных явлений |  | Январь –  апрель 2021 г |  |  |
| 8. | Разработаны проекты календарных планов воспитательной работы для каждого уровня общего образования *(календарный план должен быть выстроен в соответствии с модулями рабочей программы воспитания):* |  | Январь –  апрель 2021 г. | Проекты календарных планов воспитательной работы общеобразовательной организации на учебный год | Рабочая группа,  заместитель руководителя ОО по ВР |
| 8.1. | Календарный план воспитательной работы на уровень начального общего |  | Январь –  апрель 2021 г. |  |  |
| 8.2. | Календарный план воспитательной работы на уровень основного общего |  | Январь –  апрель 2021 г. |  |  |
| 8.3. | Календарный план воспитательной работы на уровень среднего общего |  | Январь –  апрель 2021 г. |  |  |
| **III. Обсуждение проекта рабочей программы воспитания с участниками образовательных отношений** | | | | | |
| 9. | Обсужден проект рабочей программы воспитания на заседании педагогического совета общеобразовательной организации |  | Апрель-май 2021 г. | Протокол заседания педагогического совета | Руководитель ОО,  заместитель руководителя ОО по ВР,  рабочая группа |
| 10. | Обсужден проект рабочей программы воспитания родительским комитетом, советом обучающихся (советом старшеклассников), управляющим советом школы |  | Апрель-май 2021 г. | Протоколы заседаний родительского комитета, совета обучающихся, управляющего совета школы | Заместитель руководителя ОО по ВР,  рабочая группа |
| 11. | Внесены коррективы в проект рабочей программы воспитания в соответствии с решениями педагогического совета, родительского комитета, совета обучающихся, управляющего совета школы |  | Апрель-май 2021 г. | Актуализированный проект рабочей программы воспитания с внесенными в него изменениями на основе состоявшихся обсуждений с участниками образовательных отношений | Рабочая группа |
| **IV. Нормативно-правовое обеспечение** | | | | | |
| 12. | Принята рабочая программа воспитания общеобразовательной организации |  | Не позднее  30 июня 2021 | Протокол педагогического совета о принятии рабочей программы воспитания | Руководитель ОО |
| 13. | Разработаны локальные акты, регламентирующие деятельность общеобразовательной организации по реализации рабочей программы воспитания, (или внесены изменения в действующие) |  | 2021 год | Протокол(ы) заседания(й) коллегиальных органов управления (педагоги, родители, обучающиеся), на которых рассматривались вопросы согласования, внесения изменений в локальные акты.  Приказы об утверждении либо внесении изменений в локальные акты | Руководитель ОО,  заместитель руководителя ОО по ВР |
| 14. | Заключены соглашения с социальными партнерами общеобразовательной организации об организации совместной деятельности в сфере воспитания |  | 2021 год | Подписанные соглашения с социальными партнерами общеобразовательной организации в сфере воспитания | Руководитель ОО,  заместитель руководителя ОО по ВР |
| 15. | Внесены изменения в основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования образовательной организации: в части рабочей программы воспитания |  | Не позднее  30 августа 2021 г. | Приказ о внесении изменений в основные образовательные программы | Руководитель ОО,  заместитель руководителя ОО по ВР |
| **V.Информационно-методическое обеспечение и сопровождение процесса разработки и внедрения**  **рабочей программы воспитания** | | | | | |
| 16. | Проведен цикл совещаний, семинаров по вопросам реализации в общеобразовательной организации ФЗ № 304 и Приказа Минпросвещения РФ от 11.12.2020 г. № 712 разработки и внедрения рабочей программы воспитания, ежегодного календарного плана воспитательной работы |  | В течение  2021 г. | Планы и программы совещаний, семинаров; информационно-аналитические материалы и презентации | Руководитель ОО,  заместитель руководителя ОО по ВР |
| 17. | Проведено консультирование членов рабочей группы, классных руководителей, родителей обучающихся по вопросам разработки, внедрения рабочей программы воспитания, ежегодного календарного плана воспитательной работы |  | В течение  2021 г. | Перечень ответов на наиболее часто возникающие вопросы разработки, внедрения и реализации рабочей программы воспитания, ежегодного календарного плана воспитательной работы | Руководитель ОО,  заместитель руководителя ОО по ВР |
| 18. | Осуществлено информирование родителей (законных представителей) и учащихся о внесенных изменениях в основную образовательную программу образовательной организации |  | В течение  2021 г. | Официальный сайт общеобразовательной организации | Руководитель ОО,  заместитель руководителя ОО по ВР,  рабочая группа |
| 19. | Размещены основные образовательные программы, включающие рабочую программу воспитания, на официальном сайте школы |  | До 1 сентября 2021 г. | Официальный сайт образовательной организации | Руководитель ОО,  заместитель руководителя ОО по ВР,  ответственный за сопровождение сайта в ОО |
| 20. | Размещены на сайте образовательной организации календарные планы воспитательной работы на учебный год |  | До 1 сентября 2021 г. | Официальный сайт образовательной организации | Заместитель руководителя ОО по ВР, ответственный за сопровождение сайта в ОО |
| 21. | Обеспечено информационное сопровождение мероприятий дорожной карты по организации в образовательной организации работ на 2020-2021 годы по реализации ФЗ № 304 и Приказа Минпросвещения РФ от 11.12.2020 г. № 712, по разработке, внедрению и реализации рабочей программы воспитания |  | В течение 2021 г. | Размещение информационных материалов, статей, сообщений, интервью в прессе и социальных сетях | Заместитель руководителя ОО по ВР |
| **VI. Мониторинг** | | | | | |
| 22. | Проведен внутренний мониторинг реализации чек-листа в образовательной организации |  | Ежемесячно  в течение  2021 г. | Таблицы, аналитические записки, справки по итогам проведения мониторинга | Заместитель руководителя ОО по ВР |
| 23. | Предоставлены результаты внутреннего мониторинга по организации процесса разработки, внедрения и реализации рабочей программы воспитания муниципальному координатору (управление образования муниципального района/городского округа) |  | Ежемесячно  в течение  2021 г. | Таблицы, аналитические записки, справки по итогам проведения внутреннего мониторинга *(по запросу*) | Заместитель руководителя ОО по ВР |